附件4

桃江县2019年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：中共桃江县委组织部           填报日期：2020年04月06日            金额单位：万元（保留两位小数）

| 项目名称：基层党组织建设 |  |  |  |  |  |  | 项目总投资额： 44.67 万元 |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间：2019年 1 月 1 日—2019年 12 月 31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2019年项目资金来源 |  |  |  |  |  |  | 二、2019年项目资金投入使用情况 |  |  |  |  |  |  | 三、2019年项目完成情况（完成项目数量指标） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 上年 结 转 结余 | 本年上级项目资金拨款 | 本年县级财政项目资金拨款 | 项目经营收入 | 其他自筹 | 投物投劳折资 | 本年小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭支出 | 资本性支出 | 其 他支出 | 三公经费 支出 | 软弱涣散党组织整顿 | 党支部“五化”建设 | 村级集体经济 | 扫黑除恶专项斗争 | 基层干部队伍建设 | 村级组织运转保障 | 基本养老保险补贴情况 | 城市基层党建 | 两新党建 | 党员教育 |
| 35 |  |  | 35 |  |  |  | 44.67 |  | 17.17 | 27.5 |  |  |  | 54个 软弱涣散基层党组织完成整顿验收 | 达标率93.22% | 成立8个试点村村级集体经济组织 | 清退“九不选”问题村干部14名 | 调整村、社区党组织书记15名 | 村、县城社区党组织书记待遇提高至3.11万元/人、4.23万元/人 | 符合省财政补贴的村主职269人 | 完成党群服务中心规范化建设 | 剔除两新组织173个，计271家非公企业和社会组织纳入管理 | 党员冬青训参训率80%以上、发展新党员361名 |

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如5公里。

填报人：                                                项目负责人（签字）：

附件5

桃江县2019年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：                             项目名称:

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标内容 | 指标说明 | 分值 | 自评得分 | 审核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （25分） | 项目 立项 （21分） | 立项 规范性 （3分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 1、项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 绩效 目标 合理性 （10分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 | 1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、项目是否为促进事业发展所必需； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效 指标 明确性 （8分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 1 | 1 |  |
| 投入 （25分） | 资金 落实 （4分） | 资金 到位率 （2分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 到位 及时率 （2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 （35分） | 项目 管理 （15分） | 制度 健全性 （2分） | 项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、 是否已制定或具有相应的项目管理制度； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否合法、合规、完整。 | 1 | 1 |  |
|  |  | 制度执行有效性（8分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 | 1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2、项目调整及支出调整手续是否完备； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 项目 质量 （5分） | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3项目质量是否符合要求。 | 2 | 2 |  |
|  | 财务 管理 （20分） | 财务 制度 （2分） | 财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度； | 1 | 0.8 |  |
|  |  |  |  | 2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 | 1 | 1 |  |
| 过程 （35分） | 财务 管理 （20分） | 资金 管理 （14分） | 项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 1、是否按规定进行了财政投资评审； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、财务管理制度是否得到有效执行； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 5、项目的重大开支是否经过评估认证； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 财务 监控 （4分） | 是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | 1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。 | 1 | 1 |  |
| 产出 （20分） | 项目 产出 （20分） | 计划 完成率 （5分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度 | 计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。按比例计分。 | 5 | 4.9 |  |
|  |  | 完成 及时率 （5分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间]×100%。及时完成的或未及时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。 | 5 | 5 |  |
| 产出 （20分） | 项目 产出 （20分） | 质量 达标率 （5分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）×100%。按比例计分。 | 5 | 4.8 |  |
|  |  | 成本 节约率 （5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100%。降低成本的计满分，超过成本的根据实际情况扣1—5分 | 5 | 4 |  |
| 效果 （20分） | 项目 效益 （20分） | 经济 效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。 | 4 | 3 |  |
|  |  | 社会 效益 （4分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态 效益 （4分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 可持续 影响 （4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（4分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分，85%以上计3分，70%以上计2分，60%以上计1分，60%以下不计分。 | 4 | 3.8 |  |
| 总 分 |  |  |  |  | 100 | 97.3 |  |

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：                                   项目负责人（签字）：                        填报日期： 2020 年 4 月 06 日

中共桃江县委组织部

2019年度基层党组织建设项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

中共桃江县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设办公室、研究室、组织组、干部组、干部教育监督组、人才组、干部信息组、公务员管理组、工资福利组、县党代表大会代表联络工作办公室、党管组、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、绩效考核组、老干部组、县委离退休干部工作委员会办公室、县关心下一代工作委员会办公室等16个组室。

部门机构人员情况：我部核定编制39名，其中机关行政编制31名，参照公务员管理事业编制7名，机关后勤服务人员事业编制1名。2019年机关在职在岗的干部职工39人，县纪委监委派驻纪检组4人，离退休干部职工18人。

（二）项目基本情况简介

党的十八大以来，以习近平同志为总书记的党中央高度重视基层党组织建设工作，采取一系列有力措施加以推进。习近平总书记多次作出重要批示，强调党的工作最坚实的力量支撑在基层 ，最突出的矛盾和问题也在基层，必须把抓基层打基础作为长远之计和固本之举。强调要从巩固党的执政基础的高度出发，进一步加强基层党组织建设，为经济社会改革发展稳定提供有力保障。2019年度，基层党组织建设经费主要用于建设党的基层组织、党员管理和教育等方面。

（三）项目绩效目标设立情况

全县基层党建工作的总目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和全国组织工作会议精神，按照全市组织工作会议部署要求，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，以增强基层党组织政治功能和组织力为重点，以党支部“五化”建设为抓手，坚持问题导向，发扬斗争精神，扎实推进党的组织体系建设，不断提高基层党建工作质量，为加快推动科学跨越、建设生态桃江提供坚强组织保证。
    全县基层党建工作的阶段性目标是：认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署落到实处；全面深化党支部“五化”建设，把党支部建设成为坚强战斗堡垒；深入推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理；全面推进扫黑除恶专项斗争向基层组织建设领域拓展；统筹推进各领域基层党建工作；充分发挥党员和党代表作用；科学调控发展党员结构，注重在产业工人、青年农民、高知识群体和两新组织中发展党员；持续强化基层基础保障；推动基层党建工作减负提质增效。

预期的社会效益：通过加强基层党组织建设，不断增强基层组织凝聚力和战斗力，让党的基层组织成为党联系群众的桥梁和纽带，成为密切党同人民群众血肉联系的实践主体，进一步发挥基层党员先锋模范作用，为我县各项工作开展提供组织保障。

二、项目资金使用及管理情况分析

（一）项目资金安排、到位、落实、总投入情况及分析
2019年度，县财政安排全县基层党组织建设经费35万元，

于2019年1月按年初预算计划拨付到位。我部实际安排全县基层党组织建设经费44.67万元，资金到位率127.63%，到位及时率100%。

- （二）项目资金实际使用情况分析
2019年度，全县基层党组织建设经费实际支出44.67万元，

- 其中：印刷费5.62万元，差旅费3.19万元，会议费2.56万元，培训费5.80万元，奖励金27.50万元。

- （三）项目资金管理情况分析
项目资金由财政实行集中核算、统一管理，我部严格按照

- 财务政策和财经纪律开展基层党组织建设经费的使用和管理。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织实施情况及分析

基层党组织建设经费资金主要用于基层党组织建设，不能实行项目招投标和竣工验收。

（二）项目管理情况及分析

项目管理主要以组织部组织组和党管组为主，资金的使用按照财政的管理制度进行，不存在违规使用资金的情况。

四、项目绩效情况分析

2019年度，基层党组织组织力得到全面提升。
1. 党支部“五化”建设不断深化。

对标省市要求，全县1182个基层党支部全面达标，达标

率93%，其中农村基层党支部达标率100%。
    2. 软弱涣散党组织集中整顿常态推进。
    全年摸排的55个软弱涣散党组织，严格按照“六个一”工作法，创新“一村一册”全程纪实，按时按质完成了整顿验收。10月下旬，浮邱山乡黄鹤桥村接受中央组织部暗访督查获好评。
    3. 村级集体经济发展投入不断加大。
    扎实推进中央、省财政扶持壮大村级集体经济试点，先行指导8个试点村成立村级集体经济组织，由村党组织书记担任负责人。通过立足全县楠竹资源优势，并督促林业部门下派“科技特派员”包干指导，大力推广“支部+村集体+合作社+基地+贫困户”的发展模式，吸引广大农户主动参与、积极加盟，共同做活笋竹产业文章。
    4. 扫黑除恶专项斗争深入推进。
    先后制定《关于中央扫黑除恶督导组反馈组织建设方面问题整改方案》、《关于中央第16督导组发现问题整改方案》，明确整改措施、责任组室和完成时限。对14起涉黑涉恶案件启动“一案四查”，2名企图隐瞒政治身份的党员、1起存在村干部违纪问题线索均移送纪检部门处理。组织对全县1692名村（社区）干部进行“十二部门”联审，共审查出存在“九不选”问题的现任村干部14名，严格按照有关程序进行清退，并指导做好了补选工作。
    5. 各领域党建工作统筹推进。
    31个社区党群服务中心基本完成规范化建设。为县城10个社区选派30名社区党组织兼职委员，有力推进了社区共建共治共享。通过精准摸排，全年剔除“空壳、僵尸”两新组织173个，目前纳入两新组织管理的非公企业218家、社会组织53家，建立的两新组织党组织共97个。指导县人民医院、县中医医院成立党委，完成党委书记、院长分设和选举相关工作，议事规则、党建工作进章程等均已制定。
    6. 基层队伍建设不断强化。
    举办全县党建工作业务培训班2期，督促乡镇举办村（社区）干部履职能力培训班15期。分层分级抓实“三个条例”的集中培训，实现党员学习全覆盖。严格落实村（社区）党组织书记备案管理制度，对新调整的15名村（社区）党组织书记拟任人选进行了审核把关和及时备案。为每村（社区）储备了3名以上后备力量，助力脱贫攻坚和乡村振兴。高规格举办了2019年度村（社区）党组织书记和村（居）委主任培训班，邀请省市领导和专家进行授课，并赴新化县进行实地考察学习，培训实效进一步提高。
    7. 党员教育管理更加严格。
    进一步严肃党内政治生活，督促各级党组织扎实抓好民主生活会、组织生活会、“三会一课”、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活等党内各项制度的落实。全年新发展党员361名，突出做好了贫困村（社区）等薄弱领域发展青年党员工作。建立完善了全县入党积极分子信息库，目前登记在案776名。持续更新维护全县党员管理信息系统，全年新建6个、撤销11个、更名55个。扎实做好党员组织关系转接，将未落实组织关系的16名改制企业党员和47名退役军人党员重新纳入组织管理。督促各乡镇补办完善遗失党员档案资料3693份。举办全县党内统计工作培训班，如期完成了2019年度党内统计年报工作。出台《桃江县党员积分管理十二分制考核办法》，并就考核办法落地情况组织开展专项督查2次，发出督查通报1期。全面部署开展了“亮身份、优服务、树形象”、在职党员进社区志愿服务等活动，鼓励有帮扶能力的党员每人至少结对帮扶1户贫困户，党员先锋模范作用进一步发挥。组织举办预备党员培训班、县直党（工）委入党积极分子培训班、全县发展对象培训班各1期，承办全市贫困村党组织书记学习《条例》暨发展村级集体经济示范培训班桃江现场教学。扎实推进农村党员冬春训，党员知晓率100%。较好地完成了140名农民大学生招生任务。指导做好了《赤子之心》微党课视频拍摄，督促完成了7名优秀共产党员典型事迹短视频制作和展播工作。
    8. 驻村帮扶工作持续加强。
    市县共派出203支帮扶工作队606名干部脱产驻村、尽锐出战，4681名党员干部与贫困户15303户结对帮扶，实现了建档立卡贫困人口结对帮扶全覆盖。先后组织举办驻村帮扶工作队员培训班和结对帮扶责任人示范培训班各1期，督促全县各单位开展帮扶责任人业务培训400多场次。按季度组织召开工作队长培训会议，促进交流互动和能力提高。建立了工作队员请假和外出备案制度，严格实行“出村必报”。制定了《桃江县2019年驻村帮扶“一月一排名”工作方案》《驻村帮扶和软弱涣散（社区）党组织整顿考核办法》，坚持每月“四不两直”开展专项督查共7次，覆盖44个贫困村151个面上村；下发通报6期，对驻村帮扶和结对帮扶工作不力的3个乡镇、8个帮扶单位、29支工作队和87人进行了通报。扎实开展了“三个一批”（即宣传表彰一批、提拔重用一批、约谈提醒一批）工作，全县驻村帮扶和结对帮扶工作成效稳步提升。
    9. 基层减负工作常抓不懈。
    下发《桃江县基层党建工作减负清单》，党建考核从季度一次调整为一年一次，考核指标缩减到10项以内，突出以党员群众认不认可来检验党建成效。继续实施县委组织部组工干部包片联点制，坚持每季度对各单位党建工作指导实现全覆盖，确保了基层党建“去形式、重质效”。
    10. 基层保障力度不断加大。
    积极与财政对接，将村党组织书记和县城社区党组织书记报酬待遇分别提高至31112元/年、42290元/年，村级组织运转经费相比去年提高10%。继续推进的正常离任村（社区）干部生活补贴提标扩面工作，经过三次数据审核、两次实地核查、一次资金测算和相关数据的反复校准，预算经费从1000万减少至600余万，大幅减轻了财政压力。党内关怀帮扶力度不断加大，返还2018年度离退休和两新组织党支部党费56.8万余元，为离退休和两新组织党组织开展党务活动提供经费保障；利用春节、“七一”等节假日，全年下拨慰问专项资金170多万元，扎实开展了生活困难党员、老党员、老干部走访慰问活动。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

主要是侧重对基层党组织建设的政治和社会效益进行评

价。

（二）绩效评价工作过程
    2020年3月，我们对基层党组织建设经费项目评价进行了前期准备，对一年来的项目资金使用情况进行了梳理和讨论；根据组织部部务会的安排，由组织部办公室、组织组具体组织实施并进行综合分析；分析认为：基层党组织建设经费用在使用上符合政策要求，在资金的使用过程中没有发现违纪违规问题，自评结果为优良。

中共桃江县委组织部

2020年4月17日