# 2022年中央农业生产（抗旱）救灾资金

# 绩效评价报告

1. 项目基本情况
2. 项目概况

根据上级文件要求，下达我县2022年中央农业生产（抗旱）救灾资金31万元，专项用于自然灾害救灾（抗旱）支出。我针具2022年9月30日收到该资金。

1. 项目资金执行情况

2022年10月我镇召开班子会议主题研究2022年中央自然灾害（抗旱）资金拨付相关工作，经会议讨论，决定拨付各村、社区农业生产救灾（抗旱）资金18.3万元，于2022年10月11日拨付至各村、社区，用于建设各村、社区抗旱应急项目，解决受灾群众用水困难问题；拨付各种粮大户10.7万元，于2022年10月11日批量代发至各农户手中，减少各种粮大户的受灾损失，剩余2万元按照采购程序于2022年10月11日采购抗行设备，采购水泵、水带、接头、卡子等多套，分别分发至各村，增强各村的取水、储水能力，解决各村、社区村民生活生产用水困难的问题。

1. 绩效目标

项目申请时所设立的年度目标：根据各乡镇干旱受灾情况和现行中央财政特大防汛抗旱补助政策规定，及时下拨中央自然灾害救灾资金，支持受灾地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。产出指标：15天内资金全部下达；添置设备检查率大于95%，添置物资验收迎过率98%。效益目标：维护灾区社会正常秩序，旱灾损失率小于0.5%。满意度指标：受灾群众对抗旱减灾工作投诉率低于10%。

1. 组织及管理情况

我局严格按照上级文件要求，做到专款专用，专人负责。严格审批、确保工作规范有序。

1. 绩效评价工作情况

镇领导高度重视项目资金支出绩效评价工作，要求分管领导主要负责，安排专人，按照通知要求，积极开展自评工作，认真填报项目绩效支出自评表、自评报告。

二、评价结论和绩双分析

 (一)具体绩效分析

1.数量指标。项目目标:资金在15日内全部下达。资金拨付率100%。

2.质量指标。添置设备检查率大于95%;添置物资验收迎过率98%。完成项目验收率100%。

3.效益指标。项目目标:旱灾损失率小于0.5%;维护灾区社会正常秩序。我镇自实施项目以来，未灾区社会秩序正常，保障了城乡居民生活用水等支出。达到了预期效果。

4.满意度指标。项目目标:受灾群众对抗旱减灾救灾工作投拆率低于10%。我镇在项目实施过程中经过调研，受灾群众对实施办法满意，无投诉情况，对项目实施满意度达95%。

(二)评价结论

从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求实施，截止目前，我镇已较好地完成了项目设定的工作任务，项目实施已完成100%。根据专项绩效评定指标对各项量化评价，自评指标得分98.7分。将项目支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析。将项目实际支出和项目绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

通过下拨救灾资金，支持各地开展应急抗旱工作，解决城乡居民生活饮水安全，保障农业生产。最大限度减少因旱造成的财产损失，维护灾区生活生产秩序，社会效益和经济效益明显，达到了预期目标。

四、基本经验及主要做法

一是领导高度重视。专项资金下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理更加规范。工作严格按照资金付款流程，统一了资金申请手续，做到层层审核、层层负责、层层把关。

五、存在的问题和建议

(一)存在的问题

1.项目实施要求不细致。

(二)建议和改进措施

1.进一步精准项目的申报

2.进一步加大项目全过程监管力度。

六、其他需要说明的情况

无