桃江县2022年鱼类人工增值放流专项

资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况和财务状况

桃江县畜牧水产事务中心是正科级事业单位，主要职责是负责全县畜牧水产行业的政策和法律法规的宣传贯彻，制定县内畜牧水产业的计划、规划并组织实施，推广畜牧水产新技术、新品种，执行畜牧水产法律、法规，组织开展动物防疫、检疫工作，组织实施动物疫病的控制与扑灭，负责渔业资源管理，兽药、饲料投入品的监督管理。

（二）专项资金项目概括

省财政厅下达我县2022年度鱼类人工增殖放流专项资金20万元，用于增殖和保护水生生物资源，改善我县渔业水域生态环境。

二、项目资金落实及支出情况

省级财政资金20万元，用于购买鱼苗鱼种、下乡差旅、会议。苗种选择以县水产良种场生产的青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼为主。全县共投放鱼苗鱼种400万尾，投放地点为资江修山电站库区。

三、项目实施过程情况

1.项目组织与管理：根据《益阳市2022年天然水域水生生物增殖放流实施方案》（益农发〔2022〕40号）文件要求，桃江县畜牧水产事务中心成立桃江县鱼类人工增殖放流工作领导小组，召开专题会议研究今年放流任务的资金规模、水域、品种、规格及数量，制定《2022年桃江县鱼类人工增殖放流实施方案》，明确放流具体时间、地点，以及参与部门。由桃江县畜牧水产事务中心与桃江县水产良种场对接采购鱼苗，双方签订鱼苗鱼种供销合同。

2.项目具体实施：桃江县畜牧水产事务中心2022年共开展鱼类人工增值放流活动2次，于4月19日和6月10日在资江修山库区开展放流；分管副县长、县人民政府办公室、县农业农村局、县农业综合行政执法局、县畜牧水产事务中心、县融媒体中心、县公证中心公证人员和渔民群众参加了放流活动。放流鱼类由县动物卫生监督所负责苗种检验检疫，并出具检疫合格证明；县公证中心公证人员对投放全程进行监管与公证，出具公证书；同时邀请县融媒体中心对放流工作进行了现场报道，扩大宣传，引起全社会重视，营造保护渔业资源的良好氛围。

2022年放流活动共投放鱼苗鱼种400万尾投入资金20万元，其中规格为5-10厘米以上的冬片青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鳊鱼苗种100万尾11.8万元；规格为3-5厘米左右的青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼苗种300万尾8.2万元。

3.项目支撑条件：为了防止渔业生态环境恶化，保证水产品质量安全，强化了对养殖生产过程中的鱼药、饲料使用的监管和无公害养殖技术的推广，大力提倡绿色健康养殖，规范大水面投饵、施肥等养殖技术，加大优良品种的引进推广力度，以减轻人工养殖对自然水体的污染和破坏。对水质污染严重的山塘水库不予颁发《水域滩涂养殖证》。通过采取以上措施，我县养殖水域环境与水产品质量得到了进一步提升。

四、专项资金预期目标完成情况

省财政厅下达鱼类增殖放流资金20万元，放流要求为400万尾。我县共投放鱼苗鱼种400万尾，投放地点为资江修山电站库区，投入资金20万元，已完成专项资金预期目标。在放流时，邀请了县、乡有关领导、渔民代表及县公证处工作人员到现场监督放流过程，并有相关媒体跟踪报道。放流结束后，及时收集了广大渔民及社会各界对放流工作的意见与建议，写出总结材料与经费使用情况，上报省、市有关部门。渔业资源人工增殖放流是修复渔业水域生态环境的重要措施，是直接惠及广大渔民群众的根本利益。

五、项目后续工作计划

加强宣传教育工作，动员全社会参与水生生物资源养护工作。以各种形式宣传普及水生生物资源养护知识，增强全社会生态保护意识，进一步树立生态文明发展观、道德观和价值观，提高保护水生生物资源及水域生态环境的自觉性和主动性。同时开展广泛 宣传活动。邀请县融媒体中心跟踪报道，切实将宣传工作做深、做细，使之深入人心，家喻户晓，努力营造良好的舆论氛围。

六、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议

（一）主要经验做法

严格规范鱼类增殖放流过程，并开展综合治理，强化渔业秩序整治工作，尽可能增殖我县天然水域的水生生物资源。

（二）存在问题

1.渔业水域污染事故的确认，调查与处理，难度较大。渔业水域污染防范难，确认难，案件处理难。

2.渔业水域生态监控，缺少必要的设备与投入。

（三）对策建议

政府有关部门要加大对排污企业的监管力度，强化对城市生活污水的净化处理，大力推进健康养殖，加大对渔业生态环境人、财、物的投入，改善生产条件，建立完善长效的监管体系和制度，促进水生生物资源和渔业资源可持续协调发展。

桃江县畜牧水产事务中心

2023年5月9日