2022年卫生监督管理项目绩效自评报告

一、项目概况

项目内容：包括公共场所卫生监督、医疗机构卫生监督、学校卫生监督管理、职业卫生监督管理、执法普法宣传等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）医疗机构卫生监督管理：开展了桃江县医疗机构新冠疫情防控常态化、新冠疫苗接种点、医疗机构“两废”处置、医疗机构医疗乱象、中医药卫生监督等专项整治工作，共检查医疗机构454家，出动卫生监督执法人员 190人次。

（二）学校传染病监督管理：制定了《学校卫生监督工作方案》，全年两次对全县321所中小学校及公办（民办）幼儿园传染病防治和饮用水进行了监督检查。春季检查对其中208所使用自备水、农村安全饮水工程及乡镇集中式供水的中小学校及公办（民办）幼儿园进行了现场抽样（1个样/校），共采集水样208个，检测项目28项，合格率96.6%。秋季共采集水样211个，检测项目为微生物4项，合格率86.6%。对全县7家城镇集中式供水单位和13家农村千吨万人工程进行了4次卫生监督检查；出具卫生监督意见书80份。丰水、枯水两季对全县135家农村安全饮水工程进行了两次卫生监督检查，出具卫生监督意见书270份。全年共约谈23家饮用水抽检不合格的学校和幼儿园负责人，发出通报2期。

（三）公共场所卫生监督管理：以创建国家文明、卫生县城为契机，今年共建档案公共场所500多户。开展了住宿场所和游泳场所、二次供水、集中空调系统和县城小区内现制现售饮用水的专项检查，共监督检查2000多户次，对检查中发现的问题提出了整改意见。对214个承诺制办证公共场所开展了事中事后监督，完善了许可资料。

（四）职业卫生监督管理：根据我县实际情况，建立了以县（职业卫生股、卫生监督员）、乡（公卫办、卫生监督协管员）、村（村卫生室、信息员）三级职业卫生监督体系。今年共监督检查148家厂矿、企业，立案并约谈了违法违规企业3家，立案28个，做出行政处罚的28个，其中简易程序25个，一般程序3个，共罚款66000元。对全县28个医疗放射机构、二家餐具消毒公司进行了专项检查。

（五）卫生法律法规的宣传：一是制定了桃江县2022年卫生监督协管工作计划和方案，组织全县卫生监督协管员举办培训班2期，培训90多人次；开展了协管工作督查4次，指导卫生监督协管员建立学校、饮用水单位、医疗机构、公共场所、食品安全线索、职业卫生等协管台帐，全年共收集协管巡查信息435条。二是开展宪法宣传日、饮用水宣传周等集中宣传，印刷谁执法谁普法宣传资料。

（六）其他重点工作：一是乡村振兴工作，2022年我局按县驻村办安排，驻沾溪镇九螺坊村开展乡村振兴工作。完成了五个到户结对帮扶走访任务,力所能及帮助农户解决了许多实际困难，完成后盾单位帮扶资金3万余元。二是完成了国家“双随机”工作，今年双随机任务44户，完成率为100%，双随机任务中查处案件6个。三是党建和党风廉政建设工作开展情况，进一步推进了党支部“五化”建设，召开党员大会5次，支委会27次；制定了政治理论学习计划，明确了学习内容，印发了学习时间安排表；结合主题党日活动组织开展了14次集中学习；开展了铲雪除冰、学雷锋法制宣传、防溺水、聚焦重点情形、医疗卫生知识普及宣传、“五种情形”知识宣传、森林防火劝导等8次志愿服务活动；在新冠肺炎疫情防控一线党旗高高飘扬，充分发挥了党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；积极开展理论学习，通过线上（学习强国平台）、线下进行学习，及时有效精准把握党的思想理论，形成了“比学赶超”的浓厚氛围；在省、市、县发布卫生健康监督执法新闻稿件31 篇，强化了正能量的宣传，单位无负面舆情。四是信息报告与宣传工作，按要求对省信息系统进行日常监督数据录入和档卡维护。其中完成上报扫黑除恶周报表49次、疫情周报表2次，打击整治养老诈骗周报表24次、安全生产“打非治违”月报表12次、行政许可信息312条、行政处罚信息43条。完成44家双随机抽检任务的录入。

三、项目绩效情况分析

通过卫生监督管理，我县学校、公共场所、医疗机构公共卫生突发事件零发生，各项卫生监督工作均按质按量完成，我县医疗机构、公共场所、学校等行业卫生行为得到有效规范，卫生监督执法能力得到有效提升，确保了人民群众的身心健康和财产安全，履行了执法为民、护卫健康的职责。

四、存在的困难和建议

1、存在的困难。一是单位人员相对紧张，业务能力有待提高，特别是对大案要案的查处方面需进一步加强学习。二是项目内容涵盖广泛，监督对象多，国家中央下达的资金量相对较少，资金缺口大。

2、建议。进一步加强国家中央资金的下拨力度，确保资金相对能得到保障。