2022年度博爱家园项目绩效评价指标及评分表

| 项目支 出名称 | 桃江县浮邱山乡博爱家园项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 桃江县红十字会 |  |  |  | 实施单位 | 浮邱山乡人民政府 |  |  |
| 项目资金 （万元） | 20万元 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 15万元 | 15万元 | 170512元 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | ①在全乡17个村建立村级红十字会，健全基层红十字工作机制；② 完成浮邱山乡红十字会和2个村级红十字会（新桥村、枳木山村）场地建设、防灾减灾及办公设施设备建设；③ 组建乡、村两级志愿服务队，组织开展红十字运动传播、无偿献血、人道救助众筹、防溺水安全教育等活动；④推进应急救护培训，全乡本年度培训红十字救护员200名、群众性普及培训3000人以上。 |  |  |  | ①在17个村建立了红十字组织机构；②完成了2个村级红十字会（新桥村、枳木山村）场地建设和办公设施建设；③组建了乡村两级志愿服务队17支，开展了无偿献血、人道救助众筹、防溺水安全教育、红十字运动传播等，“三救三献”更加贴近群众、更加深入一线；④举办应急救护培训班4期，培训救护员228名，普及应急救护知识3000余人次，有效改善人居生活环境，提升了人民生活品质。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (55分) | 数量指标 | 硬件建设（防灾减灾基础设施） | 2 | 2 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 组织发展 | 17 | 17 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 软件培训 | 200 | 228 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 生计发展 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收评价（合格） | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成实效 | 2023年12月 | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金成本 | 20万 | 17.05万 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （35分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提升社区能力 | 提升能力 | 得到提升 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 推动社区治理 | 改善治理 | 已改善 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 促进社区发展（扶贫帮困） | 帮扶困难群众 | 帮扶50人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1：环保 | 是否环保 | 改善人居环境 | 5 | 5 |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目认可度 | 认可度 | 高度认可 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 服务对象对红十字认可度 | 认可度 | 高度认可 | 5 | 4 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填表人：贺小玲               联系电话：18273729276                 分管领导签字：