桃江县2025年度中央和省市级彩票公益金绩效评价报告
桃江县民政局
（2026年5月22日）

为扎实开展彩票公益金管理工作，切实发挥民政助老、济困、扶贫功能，根据《桃江县财政局关于开展2025年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财监〔2026〕81号）文件精神，我局组织实施了2025年度彩票公益金绩效评价工作，形成自评报告如下：
一、项目情况
2025年，桃江县民政局使用彩票公益金1383.35万元支持民政等公益事业发展，其中：政府性基金901.35万元，一般公共预算资金482万元，又分为中央集中彩票公益金482万元、省级福利彩票公益金233万元、市县分成福利彩票公益金668.35万元。桃江县民政局严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央和省级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持养老服务体系建设、殡葬基础设施建设以及儿童福利等社会公益类项目，资金安排适度向贫困地区倾斜。
　　二、中央集中彩票公益金482万元
　　（一）中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理情况
　　1.总体情况
　　2025年，中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金总额为482万元，全部分解下达至各项目单位。
　　2.支持方向
①老年人福利类项目151万元：安排30万元资助灰山港镇敬老院维修改造；安排21万元资助老年助餐，共资助4家老年助餐点；安排100万元资助公办养老机构进行消防改造，共改造14家公办特困供养机构。
②儿童福利类项目11万元：安排11万元资助“福彩圆梦·孤儿助学”工程，共资助11名孤儿。
③其他公益类项目320万元：安排280万元资助各乡镇农村公益性公墓建设；安排40万元资助桃花江镇桃谷山社区精康社区建设。
　　3.执行情况
　　资金已于2025年3月底全部下达。截至2025年5月22日，实现支付467万元，预算执行率为97%，与2024年持平。其中：老年福利类实现支出151万元，预算执行率为100%；儿童福利类实现支出11万元，预算执行率为100%，其他公益类实现支出305万元，预算执行率为95%。
　　4.主要绩效目标及完成情况
　　数量指标：特困供养机构维修改造个数≥1个，当年实际完成1个；公办养老机构消防改造≥14个，当年实际达14个；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数指标≥11人，当年实际完成11人；支持老年助餐点服务能力提升个数指标≥4个，当年实际完成4个；精康社区建设个数≥1个，当年实际完成1个；农村公益性公墓建设≥12个，当年实际达12个；
　　满意度指标：“接受助餐老年人服务满意度”完成97.8%、“接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度”完成99%。
　　三、省级福利彩票公益金233万元
　　1.总体情况
　　2025年，省级福彩公益金资金总额233万元，全部分解下达至各项目单位。
　　2.支持方向
　　①老年人福利类项目78万元：安排59万元资助特殊养老服务，共资助2家养老机构开展养老服务；安排10万元资助老年助餐，共资助4家老年助餐点运营；安排9万元资助民办养老机构运营补贴，共资助5家民办养老机构；
②儿童福利类项目18万元：安排18万元资助未成年人保护，共资助7个村。
③救助管理机构改扩建项目50万元：安排50万元资助救助站维修改造。

④殡葬类项目72万元：安排60万元资助桃花江镇开展农村公益性公墓建设；安排12万元资助节地生态安葬试点，共资助4个村。
⑤其他公益类15万元：安排15万元资助社工站项目补助，共资助1家社会组织。
　　3.执行情况
　　资金已于2025年3月底全部下达。截至2025年5月22日，实现支付168万元，预算执行率为72%。其中：老年福利类实现支出78万元，预算执行率为100%；儿童福利类实现支出12万元，预算执行率为100%；殡葬类项目实现支出72万元，预算执行率为100%；救助管理机构改扩建和社工站项目正在实施中，资金暂未拨付。
　　4.主要绩效目标及完成情况
　　数量指标：支持机构开展养老服务个数≥2个，当年实际完成2个；支持救助管理机构改扩建个数≥1个，当年实际完成1个；支持乡镇农村公益性公墓建设个数≥1个，当年实际完成1个；支持乡村节地生态安葬点创建个数指标≥4个，当年实际完成4个；支持民办养老机构运营个数指标≥5个，当年实际完成5个。支持未成年人保护和儿童福利服务能力提升个数指标≥7个，当年实际完成7个；支持老年助餐点建设个数指标≥4个，当年实际完成4个；支持社工站项目补助金额≥15万元，当年实际完成15万元。
　　可持续影响指标：通过各级人民政府多形式、多层级、多媒介宣传，福彩公益金社会影响力持续提升。
　　（二）市县分成福利彩票公益金668.35万元
　　1.总体情况
　　2025年，市县分成福利彩票公益金总额为668.35万元，全部分解下达至各乡镇、村及项目单位。
　　2.支持方向
　　①老年人福利类项目573.2265万元：安排370.3924万元资助敬老院建设，共资助13家敬老院建设；安排147.131万元资助民办养老机构、特困供养机构和村级进行养老服务，共资助13家民办养老机构、特困供养机构和村级提升养老服务；安排5万元资助民办养老机构运营补贴，共资助5个民办养老机构；安排18.9526万元资助特困人员家庭无线感火灾探测报警器项目，共资助5072户；安排1.95万元资助65周岁以上失能老年人综合评估，共评估195人；安排10万元养老机构院长职业管理培训与护理职业技能及消防培训，共资助1家机构；安排13.7万元购买养老机构责任险，共资助17家养老机构；安排6.1005万元资助老龄保险，共资助2905人。
　　②儿童福利类项目66.1235万元：安排38万元进行提升儿童福利服务，共资助16个村进行提升；安排22万元用于未成年人保护，共资助9个村开展未成年人保护工作；安排6.1235万元购买孤儿、事实无人抚养儿童保险，共购买328人。
③扶贫济困项目13万元：安排13万元资助困难家庭。
④其他公益类项目9万元：安排1万元支持1个社会组织支持社会公益类项目开展；安排8万元支持2个村、社区开展其他公益类。
⑤乡村振兴示范创建7万元：安排7万元支持1个村开展养老服务。
3.执行情况
　　资金已于2026年3月底全部下达。截至2025年5月22日，实现支付657.2145万元，预算执行率为98.33%。其中：老年福利类实现支出563.1465万元，预算执行率为98.24%；儿童福利类实现支出66.068万元，预算执行率为99.92%；社会公益类实现支出28万元，预算执行率为96.55%。
　　4.主要绩效目标及完成情况安排
　　数量指标：敬老院建设13所，当年实际完成13所；支持养老服务能力提升个数指标≥13个，当年实际完成13个；支持民办养老机构运营补贴个数指标≥5个，当年实际完成5个；支持特困人员家庭防火灾个数指标≥5072个，当年实际完成5072个；支持特困供养机构抗意外个数指标≥17个，当年实际完成17个；支持未成年人保护和儿童福利服务能力提升个数指标≥25个，当年实际完成25个；支付村级乡村振兴示范创建个数指村≥1个，当年实际完成1个。
　　满意度指标：“接受服务的特殊困难老年人对特困供养机构服务满意度”完成97%、“接受消防改造服务的特困供养对象服务满意度”完成96.88%、“未成年人满意度”完成97.23%、“村民满意度”完成97.7%。
　　四、监督管理情况
　　（一）做好验收监督
　　严格按照《民政部办公厅进一步加强彩票公益金使用管理的通知》（民办函〔2021〕79号）要求，对全县所有项目实行全覆盖验收。并接受省市重点民生实事验收和各项专项审计，一旦发现问题，迅速研究制定整改计划、落实整改责任、确保整改实效，目前立行立改类问题已全面完成整改。
　　（二）持续完善制度建设
[bookmark: _GoBack]　　与财政联合制定出台《桃江县福彩公益金支持福利事业专项资金管理办法》（桃财行综〔2023〕56号），对资金使用范围、资金分配和使用管理、信息公开、绩效管理、监督检查等做了明确的规定，确保福彩公益金 “花得好”“能见效”，为建立科学、规范、高效的资金管理体制和运行机制，提高资金使用效益提供了制度保障。
　　（三）信息公开和标识使用管理
　　一是通过修订福彩公益金信息公开公示管理制度，不断完善福彩公益金信息公开内容，每年度在桃江县人民政府官网中公开所有项目资金使用与管理情况，信息公开不仅有完整的文字内容，还附有公示表格，分别反映了福彩公益金资助项目类型、项目名称、项目实施单位、资金额度、联系方式等内容，让社会各界一目了然。三是督促各项目单位，基建项目在显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识、设备项目在采购的设备上粘贴“彩票公益金资助—中国福利彩票”纸质标识、培训项目中印制“彩票公益金资助—中国福利彩票”宣传资料等，把标识应用也作为公示信息内容管理，主动接受人民群众、社会各界和新闻媒体的监督，有效保障福彩公益金使用规范安全，不断提升福彩公益金项目的公信度。
　　（四）做好福彩公益金宣传
　　把福彩公益金宣传作为福彩公益金管理的重要内容之一，向社会宣传福彩的公益理念以及“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，让老百姓切实感受到福利彩票“取之于民、用之于民”的公益属性。通过印发宣传资料、设置宣传专栏等形式对福彩公益金助力老年人教育、绿色殡葬、儿童关爱等项目情况开展了宣传，取得了较好的社会反响，群众认可度、支持度不断提高。
